## Hoja1
No. | ACCIONES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |  |  |  | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | CRONOGRAMA | [11 empty] | % DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | RECURSOS | PRODUCTO/ SOPORTE | INDICADOR | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | NOMBRE DEL RESPONSABLE
| NORMATIVIDAD | DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS | MUNICIPIOS | EAPB | IPS |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1° | 2° | 3° | 4°
1 | Adoptar las normas técnico administrativas del PAI (manual PAI vigente 2.016). | X | X | X | X
2 | Adoptar y adaptar los lineamientos operativos del programa, año 2016 | X | X | X | X
3 | Tener en cuenta los articulos 14,20,29 y 39 de la ley de infancia y adolescencia ( Ley 1098 de 2006), para el cumplimientos de las coberturas. | X | X | X | X
4 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Decreto 2287 de 2003, de exigencia del carné de salud infantil para el ingreso a las instituciones educativas. | X | X | X | X
5 | Dar cumplimiento a las normas vigentes: Resoluciones 412 de 2000, 1043 de 2006, 1841 de 2013, 4505, 1841 de 2013, 2003 de 2014, 1536 de 2015-capitulo 2, Circulares 023,039, 044 y 045 de 2013, Resolución 518 de 2015, o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan, en cuanto a la prestación del servicio de vacunación y demás normas emitidas por el MSPS. | X | X | X | X
6 | Ofertar el servicio de vacunación de manera GRATUITA para todos los usuarios del territorio Nacional, La atención básica en salud, son las acciones de promoción y prevención, las cuales no se cobran , ni copagos ni cuotas moderadoras. 3. Resolución 412 de 2000, Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. | X | X | X | X
7 | Suministrar el carné de vacunación infantil, de adulto e internacional de manera gratuita a toda la población que lo requiera. | X | X | X | X
8 | Dar cumplimiento a la vacunación contra el virus del papiloma humano - VPH, en la población objeto. | X | X | X | X
9 | Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y operativos de las nuevas vacunas incluidas en el esquema nacional. | X | X | X | X
10 | Adoptar y adaptar los lineamientos de las jornadas nacionales de vacunación del programa permanente en las fechas definidas por el MSPS. | X | X | X | X
11 | No exigir consentimiento informado para la actividad de vacunar, se aplica concepto internacional de la Organización Panamericana de la Salud-OPS. | X | X | X | X
12 | Presentar el respectivo proyecto para la inclusión de nuevas vacunas, según lineamientos existentes en el Programa desde al año 2008. Si es municipal debe tener, el VB del departamento. | X | X
13 | Dar cumplimiento al Plan de la erradicación de la poliomielitis fase final 2013-2018 | X | X | X | X
14 | Dar cumplimiento a los lineamientos de la jornada de búsqueda y vacunación de susceptibles, contra el sarampión y la rubeola, en la población de 2 a 6 años de edad, como consolidación de los logros ya obtenidos. | X | X | X | X
Total | COORDINACION |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Incrementar la vacunación en la poblacion objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones en todo el territorio nacional, con el objeto de disminuir las brechas existentes. | X | X | X | X
2 | Aumentar el esfuerzo para mejorar el acceso equitativo al sistema de vacunación, en los municipios que superan la brecha existente. | X | X | X | X
3 | Dar cumplimiento al Plan de sincronización global (Switch), cambio de la vacuna trivalente oral-VOPt a vacuna bivalente oral-VOPb | X | X | x | X
4 | Identificar e involucrar actores aliados en el cumplimiento de metas y mantener actualizado el censo de instituciones que desarrollan acciones en pro de la niñez, como son la Procuraduría, Departamento para la Prosperidad Social, ICBF, Policía de infancia, Secretarias de Educación, Comisarías de Familia, iglesias, Pastoral Social, ONG, entre otros. | X | X | x | X
5 | Articular las actividades entre los diferentes actores involucrados para el desarrollo e implementación de estrategias, a partir de equipos multidisciplinarios. | X | X | X | X
6 | Coordinar acciones para el desarrollo de proyectos relacionados con la infancia, con otras dependencias técnico administrativas que hagan parte de la entidad territorial, como AIEPI, IAMI, Grupo Curso de Vida (Infancia y Adolescencia), y participar en los mismos segun competencia. | X | X | X | X
7 | Participar en el comité de infancia en todos los niveles, de acuerdo a la programación definida. | X | X | X | X
8 | Convocar y realizar reuniones PAI, con los coordinadores del programa, de vigilancia de inmunoprevenibles y delegados de las EAPB, para el análisis de la información y el seguimiento a los resultados. | X | X
9 | Participar en las reuniones PAI, con los coordinadores del programa, de vigilancia de inmunoprevenibles, para el análisis de la información y el seguimiento a los resultados, convocadas por las entidades territoriales. | X | X | X | X
10 | Establecer mecanismos de coordinación, seguimiento y monitoreo a los diferentes actores responsables de la vacunación, para el logro de coberturas útiles. | X | X | X | X
11 | Convocar y hacer reuniones con las IPS que ofertan vacunas NO PAI, profesionales que ofrecen el servicio de vacunación, demás actores y sectores relacionados con el control de las enfermedades inmunoprevenibles, con el objeto de coordinar las acciones necesarias para el buen desarrollo del programa. | X | X | X
12 | Incluir el tema PAI en el Consejo territorial de Política Social y en los Consejos Territoriales de Salud, con el fin de promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles. | X | X
13 | Realizar el censo de instituciones educativas de educación superior con formación en medicina, enfermería y posgrados en pediatría para coordinar espacios académicos que incluyan el tema PAI. | X | X
14 | Convocar a las sociedades científicas y académicas para que participen activamente en los comités técnicos del PAI. | X | X | X
15 | Coordinar y realizar acciones en vacunación en zonas de frontera internacional, con el objeto de mejorar resultados de coberturas, vigilancia de inmunoprevenibles y monitoreos. | X | X | X | X
16 | Participar en las mesas de trabajo intersectorial y aliados estratégicos, convocadas por la entidad territorial. | X | X | X | X
17 | Trabajo articulado con el ICBF y EAPB para garantizar el seguimiento al cumplimiento de los esquemas de vacunación en la población usuaria de esta entidad. | X | X | X | X
18 | Participar activamente en los comités del PAI, Materno Infantil o AIEPI, etc, según sea el caso, para el seguimiento de las acciones y compromisos del programa. | X | X | X | X
19 | Garantizar desde el nivel nacional de las EAPB, que sus regionales mantengan articulación permanente con la coordinación PAI departamental o distrital, en pro de la gestión del programa y el logro de coberturas útiles de vacunación. |  |  | X
20 | Participar con los actores aliados que desarrollan acciones en pro de la niñez, como son Más Familias en Acción, ICBF, Policía de infancia, Secretaría de Educación, Pastoral Social, Iglesias, ONG, entre otros, con el fin de plantear estrategias para el logro de metas de vacunación. | X | X | X | X
21 | Garantizar el seguimiento al Componente Estratégico Operativo-CEO incluido en el Plan territorial de salud, en lo concerniente a coberturas del PAI |  |  | X
| PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Adoptar las metas del programa. | X | X | X | X
2 | Formular en el plan de salud pública territorial y el plan operativo anual del PAI. | X | X
3 | Identificar y priorizar los municipios de riesgo por incumplimiento de coberturas 2015, para aumentar el esfuerzo en las intervenciones y mejorar el acceso equitativo a la vacunación. | X |  | X
4 | Formular dentro del Componente Estratégico Operativo-CEO, las actividades que den cumplimiento a los lineamientos del PAI y permitan el logro de la cobertura del 100% en la población afiliada. |  |  | X
5 | Brindar asesoría a los tomadores de decisiones en los municipios (Alcaldes, Presidentes de Asamblea, Consejales, Gerentes de ESEs e IPS), en la elaboración del POA. | X | X
6 | Establecer metas por biológico y por edad, de acuerdo al esquema único de vacunación según la meta asignada a cada municipio y las bases de datos de las EAPB. | X | X | X | X
7 | Elaborar un plan de acción para cada una de las jornadas nacionales de vacunación, establecidas por el MSPS o de intensificación regional (Enero, abril, agosto y octubre). | X | X |  | X
8 | Realizar estudio de costos de la prestación del servicio de vacunación, por georeferenciación. | X | X |  | X
| COOPERACIÓN TÉCNICA Y SUPERVISIÓN |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Aplicar los instrumentos estandarizados por el programa para la recolección de la información de asistencia técnica. | X | X | X | X
2 | Desarrollar el cronograma de asesoría, asistencia técnica y supervisión en los diferentes componentes del programa. En municipios priorizados se debe realizar mínimo tres asistencias al año y en los demás municipios, mínimo dos asistencias al año. | X | X | X
3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la asistencia técnica previa. | X | X | X
4 | Realizar asistencia técnica y seguimiento a los municipios en el proceso de implementación del sistema de información nominal del PAI. | X | X | X
5 | Consolidar, analizar y tomar decisiones, según los resultados de las visitas de asistencia técnica realizadas. | X | X | X
| EJECUCIÓN – ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA EL LOGRO DE COBERTURAS |  | ✓ | ✓ | ✓
Realizar orientación, seguimiento, monitoreo y evaluación, en el cumplimiento de los lineamientos del MSPS en cuanto a la ejecución de las siguientes estrategias y actividades en vacunación:
1 | · Vacunación intramural | X | X | X | X
| · Vacunación extramural | X | X | X | X
| · Jornadas de Vacunación | X | X | X | X
| · Vacunación sin barreras. | X | X | X | X
| · Seguimiento a cohortes de nacidos vivos. | X | X | X | X
| · Canalización y demanda inducida de la población. | X | X | X | X
| · Oferta de horarios extendidos según necesidad de la población. | X | X | X | X
2 | Coordinar y desarrollar las jornadas de vacunación definidas por el MSPS, garantizando la intensificación de las acciones durante el mes programado y la instalación de puntos de vacunación en los sectores con viviendas de subsidio pleno:
3 | · Primera Jornada Nacional de vacunación "Promocionemos la vacunación", 30 de enero | X | X | X | X
| · Segunda Jornada de vacunación: "Semana de vacunación en las Américas", Semana del 24 al 30 de abril. Día central el 30 de abril de 2016. | X | X | X | X
| · Tercera Jornada Nacional de vacunación: "Día de ponerse al día", 30 de julio | X | X | X | X
| · Cuarta Jornada Nacional vacunación: "Día de ponerse al día", 22 de octubre | X | X | X | X
4 | Concurrir a los municipios categorías 4,5 y 6, de acuerdo a las necesidades y estrategias a aplicar para el mejoramiento de las coberturas. | X
5 | Diseñar estrategias que mejoren el acceso a la vacunación, teniendo en cuenta los motivos de no vacunación identificados en la encuesta y los monitoreos rápidos de cobertura. | X | X | X | X
6 | Realizar Microplaneación de manera articulada, con el objeto de disminuir las brechas existentes. | X | X | X | X
7 | Trabajo articulado con el ICBF y EAPB para garantizar el seguimiento al cumplimiento de los esquemas de vacunación en la población usuaria de esta entidad. | X | X | X | X
8 | Coordinar acciones del programa con Pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud, que oferten el servicio de vacunación, PAI y NO PAI. | X | X | X | X
9 | Garantizar las cuatro jornadas nacionales de vacunación en los sectores donde se encuentran ubicadas las viviendas de subsidio pleno. | X | X | X | X
No. | CAPACITACIÓN – TALENTO HUMANO |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Garantizar el equipo humano mínimo requerido para la administración y gestión del programa, con experiencia específica relacionada con las funciones del área, con continuidad en su contratación de al menos un año. El equipo PAI debe estar conformado por coordinador, responsable de sistema de información, responsable de red de frio y grupo de asistencia técnica. | X
1 | Garantizar un coordinador del PAI en los municipios de categorías 1, 2 y 3, profesional en el área de la salud, preferiblemente de planta, con experiencia específica relacionada. En los municipios categoría 4, 5 y 6, se debe designar un profesional de planta, responsable de las acciones administrativas y la gestión del programa, que no sea el profesional de servicio social obligatorio. |  | X |  | X
2 | Garantizar un referente nacional y regional del PAI para gestionar la operatividad del programa. |  |  | X
3 | Garantizar el equipo profesional con experiencia mínima relacionada con el programa, de seis meses, para la ejecución de la asistencia técnica y la gestión del PAI departamental, contando como mínimo con un profesional por cada 10 municipios. Los departamentos de la Amazonía y Orinoquía, deben garantizar la contratación de al menos un profesional de apoyo a la coordinación, para la ejecución del plan de asistencia técnica. | X
4 | Garantizar el equipo encargado para la ejecución del plan de asistencia técnica y la gestión del PAI en el municipio, contando como mínimo con un profesional por cada 25 IPS. |  | X
5 | Garantizar en los municipios de categoría 1, 2 y 3, el responsable del sistema de información con exclusividad para el programa, con uno de los siguientes perfiles: profesional o técnico en sistemas; profesional o técnico en salud. |  | X
6 | Garantizar en los municipios de categorías 1, 2 y 3, un responsable de la red de frío, con perfil de técnico en salud, con experiencia mínima de 3 meses, certificada en el tema de manejo de vacunas. |  | X
7 | Realizar la actualización en el procedimiento de la norma de competencia laboral del SENA; proceso a coordinar con esta entidad regional. | X | X | X | X
8 | Coordinar, liderar y hacer seguimiento al proceso de certificación en la competencia laboral “administrar inmunobiológicos según delegación y normativa vigente” (Código NCL: 230101210), para los profesionales y técnicos en salud que laboran en el PAI. | X | X | X | X
9 | Dar cumplimiento al proceso de certificación en la competencia laboral “administrar inmunobiológicos según delegación y normativa vigente” (Código NCL: 230101210), para los profesionales y técnicos en salud que laboran en el PAI. Cumplimiento de la resolución 2003 de 2014, en lo referente al perfil del auxiliar de enfermería o de salud pública que realice la actividad de vacunación intra o extramural. |  |  |  | X
10 | Elaborar y ejecutar plan de inducción para los nuevos coordinadores del PAI municipales. | X
11 | Asistir a la inducción que ofrece el MSPS para los nuevos coordinadores PAI departamentales, distritales, de ciudades capitales y de las EAPB. | X | X | X
12 | Diseñar y ejecutar plan de capacitación a todo el personal que cumpla funciones relacionadas con el PAI; mínimo dos al año, una de ellas con acompañamiento del MSPS. | X | X
13 | Participar en los diferentes eventos nacionales, regionales o departamentales a los que se convoque. | X | X | X | X
14 | Participar en las videoconferencias organizadas por el PAI y vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, que realice el MSPS e INS. | X | X | X | X
15 | Convocar a los miembros de las sociedades científicas y académicas para actualizarlos en los temas del PAI. | X | X | X | X
16 | Capacitar en temas del PAI a las personas que hacen parte de los programas sociales como: Mas Familias en Acción e ICBF entre otros. | X | X
17 | Garantizar el desarrollo de la estrategia de vacunación extramural, para el logro de coberturas útiles en el área de influencia, zonas de riesgo y de difícil acceso. Asegurar la gestión integrada entre departamento, municipio, EAPB, ESE o IPS. | X | X | X | X
18 | Participar en los procesos de implementación y desarrollo de las Rutas Integrales de Atenciones - RIA, articulando el componente de vacunación. | X | X | X | X
| CADENA DE FRÍO |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Garantizar la cadena de frio, el manejo de biológicos y los demás insumos del programa, según las normas técnicas administrativas especificadas en el manual PAI vigente. | X | X |  | X
2 | Asegurar el transporte exclusivo para el traslado de vacunas e insumos del programa. En casos contingenciales en que el MSPS no pueda enviar los insumos a las entidades territoriales departamentales, éstas suplirán el transporte. | X | X
3 | Asegurar el transporte de los insumos del programa desde el centro de acopio departamental hasta cada municipio, en vehículos exclusivos cuando el transporte sea terrestre; el tamaño del vehículo depende de la cantidad de vacunas a transportar. | X | X
4 | Verificar que el transporte utilizado para el traslado de vacunas a los municipios cumpla con las especificaciones técnicas. En casos contingenciales en que el municipio no pueda hacer el traslado de vacuna, el departamento suplirá el transporte. | X |  | X
5 | Garantizar la conservación de los biológicos y demás insumos del programa, cumpliendo las normas administrativas especificadas en el manual PAI vigente. | X | X |  | X
6 | Verificar la conservación de los biológicos y demás insumos del programa, cumpliendo las normas administrativas especificadas en el manual PAI vigente. | X | X | X | X
7 | Garantizar y verificar la toma de la temperatura todos los días del año, dos veces por día, en los equipos de la red de frío que contengan vacuna. | X | X | X | X
8 | Verificar que la red prestadora del servicio de vacunación cumpla con los requisitos definidos por el MSPS. | X |  | X
9 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la red de frío, (refrigeradores, congeladores, plantas eléctricas, aires acondicionados y cuartos fríos), según las normas técnicas administrativas especificadas en el manual PAI vigente. | X | X |  | X
10 | Enviar al MSPS el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo anual de cada centro de acopio.(Departamentos, distritos y ciudad capital) | X | X
11 | Enviar al nivel superior el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo anual de la red de frío. |  |  |  | X
12 | Actualizar y socializar el plan de contingencia ante falla o interrupción del fluido eléctrico. | X | X |  | X
13 | Adquirir elementos de la red de frío, siguiendo el lineamiento que para cada caso emita el MSPS. | X | X | X | X
14 | Invertir recursos para el fortalecimiento, mantenimiento y reposición de los equipos en mal estado o que no cumplan con la normatividad vigente, una vez detectadas fallas o insuficiencia en la capacidad de almacenamiento. | X | X | X | X
15 | Actualizar el inventario de la cadena de frío dos veces al año; la base de datos debe ser enviada al MSPS a mas tardar el 10 de julio y el 16 de diciembre de 2016. | X | X |  | X
16 | Realizar diagnóstico del estado de la red de frio de sus IPS y de acuerdo a ello, realizar la intervención correspondiente o concurrencia. | X | X
17 | Verificar el diagnóstico del estado de la red de frio de sus IPS propias, dos veces al año y que estas cumplan con la normatividad vigente. |  |  | X
| INSUMOS |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Realizar anualmente la programación de vacunas e insumos. | X | X
2 | Distribuir los biológicos e insumos a las entidades territoriales municipales | X
3 | Distribuir los biológicos e insumos a las IPS públicas y privadas |  | X
4 | Solicitar en PAIWEB, las vacunas, jeringas e insumos de acuerdo a la capacidad de almacenamiento y norma existente. | X | X |  | X
5 | Realizar acuso de recibido en el formato diseñado para este fin al MSPS, o por el PAI web, en un plazo máximo de un (1) día después de recibir el pedido. | X | X |  | X
6 | Realizar seguimiento mensual al movimiento de biológicos, insumos, pérdidas y saldos (diligenciar el formato de movimiento mensual de vacunas y jeringas o generarlo del módulo de reporte del sistema de información nominal PAI.) | X | X |  | X
7 | Realizar registro de pérdidas (diligenciar el formato de registro de pérdidas o realizarlo en el sistema de información nominal PAI.) | X | X |  | X
8 | Adquirir insumos como colectores para cortopunzantes, algodón, jeringas para dilución, termos y papelería, para apoyar a los municipios en la ejecución del programa y de las jornadas de vacunación. | X | X |  | X
9 | En caso de adquirir nuevas vacunas, deben dar cumplimiento a los aspectos definidos en los “LINEAMIENTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS VACUNAS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES COLOMBIA, 2008”. | X | X
10 | Notificar por escrito de manera inmediata al MSPS, la pérdida de vacunas o insumos del programa e iniciar la correspondiente investigación administrativa por parte de control interno, o quien haga sus veces en la entidad implicada y aplicar las decisiones a que haya lugar, enviando el informe final de lo realizado. | X | X |  | X
11 | Verificar que su red prestadora de servicios de vacunación cumpla con la disponibilidad y oferta de biológicos definidos en el esquema nacional de vacunación gratuito, al igual que con los insumos. |  |  | X
12 | Dar cumplimiento a las directrices que desde la subdirección de Gestión de Operaciones del MSPS se generen, (Manejo de inventarios, Kardex, Información), teniendo en cuenta su competencia, en el seguimiento a los insumos de interés en salud pública. | X | X
13 | Incorporar al sistema de inventarios de la dirección territorial de salud los insumos del PAI, asignados desde este Ministerio. | X | X
14 | Adquirir póliza de seguro todo riesgo para el amparo de los insumos del programa | X | X |  | X
| COMUNICACIÓN, MOVILIZACIÓN SOCIAL |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Diseñar, implementar y evaluar estrategias de información, educación y comunicación para el programa permanente de vacunación, que correspondan con las características culturales de la población y que cubran efectivamente las poblaciones de riesgo. Este plan puede apoyarse en los materiales entregados por el nivel nacional. | X | X | X | X
2 | Socializar el plan de Información, educación y comunicación a los periodistas y comunicadores del departamento y distrito, de manera que ellos promuevan la vacunación en sus espacios radiales, televisivos y escritos. | X | X
3 | Coordinar con las EAPB y demás actores sociales, las estrategias de Información, educación y comunicación del PAI. | X | X | X | X
4 | Realizar durante todo el año promoción del Programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, dirigido a toda la población colombiana. | X | X | X | X
5 | Intensificar las estrategias de información, educación, comunicación y demanda inducida durante los meses de jornadas nacionales de vacunación programadas. | X | X | X | X
6 | Articular con líderes comunitarios, asociaciones de usuarios y COPACOS, actividades para la búsqueda de población objeto del programa. | X | X | X | X
7 | Fortalecer la participación de la familia y la comunidad en el cuidado, protección y promoción de la salud de los niños y niñas, en trabajo conjunto con la estrategia AIEPI, IAMI y Grupo Curso de Vida (Infancia y Adolescencia) | X | X | X | X
8 | Diseñar estrategias de comunicación novedosas, teniendo en cuenta los motivos de no vacunación identificados en las evaluaciones y monitoreos de cobertura de vacunación. | X | X | X | X
| SISTEMA DE INFORMACIÓN |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Enviar de manera oportuna la información al nivel jerárquico correspondiente (nacional, departamental o municipal) en la fecha límite indicada y con el 100% de la información generada. | X | X |  | X
2 | Enviar mensualmente, hasta el día 5 calendario, el archivo de informe mensual de dosis aplicadas, debidamente identificado, ejemplo: Cali Plantilla de Reporte Mensual_Enero_5-02-2016 | X | X |  | X
3 | Enviar ajustes que se consideren necesarios: hay dos tipos: El mismo mes: para actualizar información del mismo mes, la plantilla debe tener el mismo nombre, pero al final se debe escribir la palabra Actualización, seguido de la fecha de envío, el archivo con la información deben enviarse debidamente identificado, con el siguiente asunto: Nombre del Dpto_Plantilla de Reporte Mensual_Enero_Actualizacion_20-mes-2016. | X | X |  | X
| El segundo es cuando se requiera hacer ajustes a la información de meses anteriores: debe enviarse la plantilla del mes correspondiente, el mismo día en que se envía el reporte mensual del mes actual, pero se aclara que son ajustes de meses anteriores. Debe llegar debidamente identificado así: Nombre del Municipio_Plantilla _Ajustes noviembre y diciembre 2015_10-mes-2016 |  | X |  | X
4 | Establecer mecanismos de control que identifiquen oportunamente los municipios o IPS, que no reportan la información en los tiempos establecidos. | X | X
5 | Adoptar e implementar los formatos definidos por el MSPS. | X | X | X | X
6 | Garantizar que la consolidación de datos sea fiable y completa, a través de la auditoria de la calidad del dato. | X | X | X | X
7 | Realizar mensualmente back up de la información que genere el PAI. | X | X | X | X
8 | Garantizar el reporte de las dosis aplicadas de vacunas NO PAI que ofertan los prestadores privados. | X | X | X | X
9 | Coordinar acciones con Pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud, que oferten el servicio de vacunación, con el fin de garantizar el reporte de las dosis aplicadas de las vacunas PAI y no PAI | X | X | X | X
10 | Realizar verificación y seguimiento al reporte de dosis de vacunas NO PAI aplicadas, que deben realizar las IPS privadas y los correspondientes municipios donde estas se encuentran ubicadas. | X | X
11 | Socializar a todos los actores gerenciales y operativos, los lineamientos y manuales generados para la implementación del sistema nominal del PAI. | X | X | X | X
12 | Garantizar recursos tecnológicos (Hardware, software, acceso a internet, entre otros) suficientes y actualizados para el adecuado funcionamiento del sistema de información nominal del PAI. | X | X | X | X
13 | Implementar el sistema de información nominal del PAI, (circular 44 de 2013), y así garantizar el registro de la historia vacunal de los usuarios. | X | X | X | X
14 | Garantizar el registro y archivo de la vacunación en la historia clínica de los usuarios, o en el archivo de historia vacunal institucional, mientras se realiza totalmente el registro de vacunación en paiweb. |  |  |  | X
15 | Brindar soporte técnico a los usuarios del sistema de información nominal del PAI. | X | X | X
16 | Dar continuidad al proceso de implementación, operación y sostenimiento del sistema de información nominal del PAI en las instituciones con servicio de vacunación habilitado. Verificar que las IPS públicas y privadas que prestan el servicio de vacunación, cuenten con la tecnología requerida y estén registrando los datos. ( circular 044 de 2013) | X | X | X | X
17 | Los equipos de computo asignados por este Ministerio para la implementación y mantenimiento del sistema de información nominal del PAI en la IPS vacunadoras del Estado, son de uso exclusivo del Programa. | X | X |  | X
18 | Realizar seguimiento y verificación a la asignación y buen uso de los equipos de computo, así como su exclusividad para el sistema de información nominal del PAI. | X | X |  | X
19 | Concurrir a los municipios con equipos de cómputo según su capacidad. | X | X
20 | Llevar de manera paralela al sistema de información nominal del PAI, los registros físicos o digitales estandarizados por el MSPS, que actualmente tengan en uso. | X | X | X | X
21 | Cumplir y verificar la implementación de la circular No 044 del 19 de noviembre de 2013 del MSPS, por la cual se definen los “lineamientos para la implementación, operación y sostenimiento del sistema de información nominal del PAI”. | X | X | X | X
22 | Implementar la sala situacional del PAI, con información de indicadores actualizados mes a mes. | X | X | X | X
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - EVENTOS INMUNOPREVENIBLES |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Cumplir los lineamientos para la vigilancia y control en salud pública de los eventos inmunoprevenibles que emita el Instituto Nacional de Salud-INS. |  | X | X | X
2 | Cumplir con los protocolos emitidos por el INS. |  | X | X | X
3 | Articular las acciones con el equipo de vigilancia en salud pública. |  | X | X | X
4 | Desarrollar y/o participar en espacios de análisis, como comités de vigilancia epidemiológica, unidades de análisis y sala situacional, para los eventos que lo requieran. |  | X | X | X
5 | Garantizar que en los Comités de vigilancia epidemiológica-COVE, sea incluido el tema de enfermedades inmunoprevenibles-(PAI). |  | X | X | X
6 | Apoyar la realización de investigaciones de campo ante la aparición de casos de enfermedades inmunoprevenibles en los municipios. |  | X | X | X
7 | Realizar seguimiento y cierre de los Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización -ESAVI que ocurran en su jurisdicción. |  | X | X | X
8 | Mantener actualizado el plan de crisis y garantizar la operatividad del mismo, en el momento en que sea requerido. |  | X | X | X
9 | Efectuar una encuesta de cobertura de vacunacion en zona urbana y rural por municipio en el mes de febrero , agosto, noviembre 2016 |  | X | X
10 | Hacer seguimiento y evaluación a las salas situacionales municipales, teniendo en cuenta los indicadores de erradicación (Poliomielitis), eliminación (Sarampión, la Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tétanos Neonatal) y control (Fiebre Amarilla, Difteria, Meningitis Tuberculosa, Hepatitis A, Hepatitis B, Meningitis producidas por Neumococo, Meningitis producidas por Haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis). |  | X |  | X
11 | Participar en el seguimiento y evaluación a las salas situacionales municipales, teniendo en cuenta los indicadores de erradicación (Poliomielitis), eliminación (Sarampión, la Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tétanos Neonatal) y control (Fiebre Amarilla, Difteria, Meningitis Tuberculosa, Hepatitis A, Hepatitis B, Meningitis producidas por Neumococo, Meningitis producidas por Haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis). |  |  | X
| EVALUACIÓN |  | ✓ | ✓ | ✓
1 | Medir a través de los indicadores del PAI la gestión del programa. | X | X | X | X
2 | Efectuar seguimiento mensual de los indicadores en cada componente, definidos en la “tabla 1. Indicadores de la gestión del Programa Ampliado de Inmunización 2016”. | X | X | X | X
3 | Realizar acciones de seguimiento, inspección y vigilancia a los actores operativos, sobre el cumplimiento de la normatividad vigente del programa. | X | X | X
4 | Realizar seguimiento a las EAPB, en el cumplimiento de la normatividad vigente para el logro de las metas de cobertura y esquemas completos de vacunación para la edad. | X | X
5 | Garantizar en cada municipio la realización de una encuesta de cobertura y dos monitoreos, según metodología y tiempos establecidos por el MSPS. | X | X |  | X
Nota: Los municipios relacionados en la sentencia de la Corte, auto N° 251, deben realizar en cada MRC, una muestra intencional en población desplazada, realizar el informe respectivo y la entrega del mismo al MSPS.
En todas las entidades territoriales se debe garantizar el diligenciamiento de la variable, " condición de desplazamiento", con el objeto de responder ante la Corte, con esta solicitud de información.
6 | Evaluar periódicamente la ejecución de los POA del PAI departamentales y municipales. | X | X
7 | Realizar seguimiento y evaluación al plan de acción del PAI. | X | X | X | X
8 | Realizar el seguimiento a la contratación y ejecución de las acciones de los planes de intervenciones colectivas de salud pública, especificas del PAI. | X | X
9 | Evaluar trimestralmente el avance de las actividades del Componente Estratégico Operativo-CEO para asegurar la cobertura del 100% con todos los biológicos, en la población afiliada. |  |  | X
10 | Hacer seguimiento a los resultados de coberturas reportadas por EAPB, de la población asegurada. | X | X | X | X
11 | Retroalimentar mensualmente a las EAPB que tienen población asegurada en el municipio, los datos de coberturas alcanzadas. | X | X |  | X
12 | Evaluar y hacer seguimiento a los indicadores de vacunación definidos en la herramienta de monitoreo, para dar respuesta a los autos de la Corte Constitucional, sobre atención a víctimas del conflicto armado. | X | X |  | X

## Hoja2
No. | ACCIONES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO
| NORMATIVIDAD | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Adoptar las normas técnico administrativas del PAI (manual PAI vigente 2.016).
2 | Adoptar y adaptar los lineamientos operativos del programa, año 2016
3 | Tener en cuenta los articulos 14,20,29 y 39 de la ley de infancia y adolescencia ( Ley 1098 de 2006), para el cumplimientos de las coberturas.
4 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Decreto 2287 de 2003, de exigencia del carné de salud infantil para el ingreso a las instituciones educativas.
5 | Dar cumplimiento a las normas vigentes: Resoluciones 412 de 2000, 1043 de 2006, 1841 de 2013, 4505, 1841 de 2013, 2003 de 2014, 1536 de 2015-capitulo 2, Circulares 023,039, 044 y 045 de 2013, Resolución 518 de 2015, o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan, en cuanto a la prestación del servicio de vacunación y demás normas emitidas por el MSPS.
6 | Ofertar el servicio de vacunación de manera GRATUITA para todos los usuarios del territorio Nacional, La atención básica en salud, son las acciones de promoción y prevención, las cuales no se cobran , ni copagos ni cuotas moderadoras. 3. Resolución 412 de 2000, Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.
7 | Suministrar el carné de vacunación infantil, de adulto e internacional de manera gratuita a toda la población que lo requiera.
8 | Dar cumplimiento a la vacunación contra el virus del papiloma humano - VPH, en la población objeto.
9 | Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y operativos de las nuevas vacunas incluidas en el esquema nacional.
10 | Adoptar y adaptar los lineamientos de las jornadas nacionales de vacunación del programa permanente en las fechas definidas por el MSPS.
11 | No exigir consentimiento informado para la actividad de vacunar, se aplica concepto internacional de la Organización Panamericana de la Salud-OPS.
12 | Presentar el respectivo proyecto para la inclusión de nuevas vacunas, según lineamientos existentes en el Programa desde al año 2008. Si es municipal debe tener, el VB del departamento.
13 | Dar cumplimiento al Plan de la erradicación de la poliomielitis fase final 2013-2018
14 | Dar cumplimiento a los lineamientos de la jornada de búsqueda y vacunación de susceptibles, contra el sarampión y la rubeola, en la población de 2 a 6 años de edad, como consolidación de los logros ya obtenidos.
Total | COORDINACION | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Incrementar la vacunación en la poblacion objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones en todo el territorio nacional, con el objeto de disminuir las brechas existentes.
2 | Aumentar el esfuerzo para mejorar el acceso equitativo al sistema de vacunación, en los municipios que superan la brecha existente.
3 | Dar cumplimiento al Plan de sincronización global (Switch), cambio de la vacuna trivalente oral-VOPt a vacuna bivalente oral-VOPb
4 | Identificar e involucrar actores aliados en el cumplimiento de metas y mantener actualizado el censo de instituciones que desarrollan acciones en pro de la niñez, como son la Procuraduría, Departamento para la Prosperidad Social, ICBF, Policía de infancia, Secretarias de Educación, Comisarías de Familia, iglesias, Pastoral Social, ONG, entre otros.
5 | Articular las actividades entre los diferentes actores involucrados para el desarrollo e implementación de estrategias, a partir de equipos multidisciplinarios.
6 | Coordinar acciones para el desarrollo de proyectos relacionados con la infancia, con otras dependencias técnico administrativas que hagan parte de la entidad territorial, como AIEPI, IAMI, Grupo Curso de Vida (Infancia y Adolescencia), y participar en los mismos segun competencia.
7 | Participar en el comité de infancia en todos los niveles, de acuerdo a la programación definida.
8 | Convocar y realizar reuniones PAI, con los coordinadores del programa, de vigilancia de inmunoprevenibles y delegados de las EAPB, para el análisis de la información y el seguimiento a los resultados.
9 | Participar en las reuniones PAI, con los coordinadores del programa, de vigilancia de inmunoprevenibles, para el análisis de la información y el seguimiento a los resultados, convocadas por las entidades territoriales.
10 | Establecer mecanismos de coordinación, seguimiento y monitoreo a los diferentes actores responsables de la vacunación, para el logro de coberturas útiles.
11 | Convocar y hacer reuniones con las IPS que ofertan vacunas NO PAI, profesionales que ofrecen el servicio de vacunación, demás actores y sectores relacionados con el control de las enfermedades inmunoprevenibles, con el objeto de coordinar las acciones necesarias para el buen desarrollo del programa.
12 | Incluir el tema PAI en el Consejo territorial de Política Social y en los Consejos Territoriales de Salud, con el fin de promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles.
13 | Realizar el censo de instituciones educativas de educación superior con formación en medicina, enfermería y posgrados en pediatría para coordinar espacios académicos que incluyan el tema PAI.
14 | Convocar a las sociedades científicas y académicas para que participen activamente en los comités técnicos del PAI.
15 | Coordinar y realizar acciones en vacunación en zonas de frontera internacional, con el objeto de mejorar resultados de coberturas, vigilancia de inmunoprevenibles y monitoreos.
16 | Participar en las mesas de trabajo intersectorial y aliados estratégicos, convocadas por la entidad territorial.
17 | Trabajo articulado con el ICBF y EAPB para garantizar el seguimiento al cumplimiento de los esquemas de vacunación en la población usuaria de esta entidad.
18 | Participar activamente en los comités del PAI, Materno Infantil o AIEPI, etc, según sea el caso, para el seguimiento de las acciones y compromisos del programa.
19 | Garantizar desde el nivel nacional de las EAPB, que sus regionales mantengan articulación permanente con la coordinación PAI departamental o distrital, en pro de la gestión del programa y el logro de coberturas útiles de vacunación.
20 | Participar con los actores aliados que desarrollan acciones en pro de la niñez, como son Más Familias en Acción, ICBF, Policía de infancia, Secretaría de Educación, Pastoral Social, Iglesias, ONG, entre otros, con el fin de plantear estrategias para el logro de metas de vacunación.
21 | Garantizar el seguimiento al Componente Estratégico Operativo-CEO incluido en el Plan territorial de salud, en lo concerniente a coberturas del PAI
| PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Adoptar las metas del programa.
2 | Formular en el plan de salud pública territorial y el plan operativo anual del PAI.
3 | Identificar y priorizar los municipios de riesgo por incumplimiento de coberturas 2015, para aumentar el esfuerzo en las intervenciones y mejorar el acceso equitativo a la vacunación.
4 | Formular dentro del Componente Estratégico Operativo-CEO, las actividades que den cumplimiento a los lineamientos del PAI y permitan el logro de la cobertura del 100% en la población afiliada.
5 | Brindar asesoría a los tomadores de decisiones en los municipios (Alcaldes, Presidentes de Asamblea, Consejales, Gerentes de ESEs e IPS), en la elaboración del POA.
6 | Establecer metas por biológico y por edad, de acuerdo al esquema único de vacunación según la meta asignada a cada municipio y las bases de datos de las EAPB.
7 | Elaborar un plan de acción para cada una de las jornadas nacionales de vacunación, establecidas por el MSPS o de intensificación regional (Enero, abril, agosto y octubre).
8 | Realizar estudio de costos de la prestación del servicio de vacunación, por georeferenciación.
| COOPERACIÓN TÉCNICA Y SUPERVISIÓN | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Aplicar los instrumentos estandarizados por el programa para la recolección de la información de asistencia técnica.
2 | Desarrollar el cronograma de asesoría, asistencia técnica y supervisión en los diferentes componentes del programa. En municipios priorizados se debe realizar mínimo tres asistencias al año y en los demás municipios, mínimo dos asistencias al año.
3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la asistencia técnica previa.
4 | Realizar asistencia técnica y seguimiento a los municipios en el proceso de implementación del sistema de información nominal del PAI.
5 | Consolidar, analizar y tomar decisiones, según los resultados de las visitas de asistencia técnica realizadas.
| EJECUCIÓN – ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA EL LOGRO DE COBERTURAS | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
Realizar orientación, seguimiento, monitoreo y evaluación, en el cumplimiento de los lineamientos del MSPS en cuanto a la ejecución de las siguientes estrategias y actividades en vacunación:
1 | · Vacunación intramural
· Vacunación extramural
· Jornadas de Vacunación
· Vacunación sin barreras.
· Seguimiento a cohortes de nacidos vivos.
· Canalización y demanda inducida de la población.
· Oferta de horarios extendidos según necesidad de la población.
2 | Coordinar y desarrollar las jornadas de vacunación definidas por el MSPS, garantizando la intensificación de las acciones durante el mes programado y la instalación de puntos de vacunación en los sectores con viviendas de subsidio pleno:
3 | · Primera Jornada Nacional de vacunación "Promocionemos la vacunación", 30 de enero
· Segunda Jornada de vacunación: "Semana de vacunación en las Américas", Semana del 24 al 30 de abril. Día central el 30 de abril de 2016.
· Tercera Jornada Nacional de vacunación: "Día de ponerse al día", 30 de julio
· Cuarta Jornada Nacional vacunación: "Día de ponerse al día", 22 de octubre
4 | Concurrir a los municipios categorías 4,5 y 6, de acuerdo a las necesidades y estrategias a aplicar para el mejoramiento de las coberturas.
5 | Diseñar estrategias que mejoren el acceso a la vacunación, teniendo en cuenta los motivos de no vacunación identificados en la encuesta y los monitoreos rápidos de cobertura.
6 | Realizar Microplaneación de manera articulada, con el objeto de disminuir las brechas existentes.
7 | Trabajo articulado con el ICBF y EAPB para garantizar el seguimiento al cumplimiento de los esquemas de vacunación en la población usuaria de esta entidad.
8 | Coordinar acciones del programa con Pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud, que oferten el servicio de vacunación, PAI y NO PAI.
9 | Garantizar las cuatro jornadas nacionales de vacunación en los sectores donde se encuentran ubicadas las viviendas de subsidio pleno.
No. | CAPACITACIÓN – TALENTO HUMANO | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Garantizar el equipo humano mínimo requerido para la administración y gestión del programa, con experiencia específica relacionada con las funciones del área, con continuidad en su contratación de al menos un año. El equipo PAI debe estar conformado por coordinador, responsable de sistema de información, responsable de red de frio y grupo de asistencia técnica.
1 | Garantizar un coordinador del PAI en los municipios de categorías 1, 2 y 3, profesional en el área de la salud, preferiblemente de planta, con experiencia específica relacionada. En los municipios categoría 4, 5 y 6, se debe designar un profesional de planta, responsable de las acciones administrativas y la gestión del programa, que no sea el profesional de servicio social obligatorio.
2 | Garantizar un referente nacional y regional del PAI para gestionar la operatividad del programa.
3 | Garantizar el equipo profesional con experiencia mínima relacionada con el programa, de seis meses, para la ejecución de la asistencia técnica y la gestión del PAI departamental, contando como mínimo con un profesional por cada 10 municipios. Los departamentos de la Amazonía y Orinoquía, deben garantizar la contratación de al menos un profesional de apoyo a la coordinación, para la ejecución del plan de asistencia técnica.
4 | Garantizar el equipo encargado para la ejecución del plan de asistencia técnica y la gestión del PAI en el municipio, contando como mínimo con un profesional por cada 25 IPS.
5 | Garantizar en los municipios de categoría 1, 2 y 3, el responsable del sistema de información con exclusividad para el programa, con uno de los siguientes perfiles: profesional o técnico en sistemas; profesional o técnico en salud.
6 | Garantizar en los municipios de categorías 1, 2 y 3, un responsable de la red de frío, con perfil de técnico en salud, con experiencia mínima de 3 meses, certificada en el tema de manejo de vacunas.
7 | Realizar la actualización en el procedimiento de la norma de competencia laboral del SENA; proceso a coordinar con esta entidad regional.
8 | Coordinar, liderar y hacer seguimiento al proceso de certificación en la competencia laboral “administrar inmunobiológicos según delegación y normativa vigente” (Código NCL: 230101210), para los profesionales y técnicos en salud que laboran en el PAI.
9 | Dar cumplimiento al proceso de certificación en la competencia laboral “administrar inmunobiológicos según delegación y normativa vigente” (Código NCL: 230101210), para los profesionales y técnicos en salud que laboran en el PAI. Cumplimiento de la resolución 2003 de 2014, en lo referente al perfil del auxiliar de enfermería o de salud pública que realice la actividad de vacunación intra o extramural.
10 | Elaborar y ejecutar plan de inducción para los nuevos coordinadores del PAI municipales.
11 | Asistir a la inducción que ofrece el MSPS para los nuevos coordinadores PAI departamentales, distritales, de ciudades capitales y de las EAPB.
12 | Diseñar y ejecutar plan de capacitación a todo el personal que cumpla funciones relacionadas con el PAI; mínimo dos al año, una de ellas con acompañamiento del MSPS.
13 | Participar en los diferentes eventos nacionales, regionales o departamentales a los que se convoque.
14 | Participar en las videoconferencias organizadas por el PAI y vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, que realice el MSPS e INS.
15 | Convocar a los miembros de las sociedades científicas y académicas para actualizarlos en los temas del PAI.
16 | Capacitar en temas del PAI a las personas que hacen parte de los programas sociales como: Mas Familias en Acción e ICBF entre otros.
17 | Garantizar el desarrollo de la estrategia de vacunación extramural, para el logro de coberturas útiles en el área de influencia, zonas de riesgo y de difícil acceso. Asegurar la gestión integrada entre departamento, municipio, EAPB, ESE o IPS.
18 | Participar en los procesos de implementación y desarrollo de las Rutas Integrales de Atenciones - RIA, articulando el componente de vacunación.
| CADENA DE FRÍO | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Garantizar la cadena de frio, el manejo de biológicos y los demás insumos del programa, según las normas técnicas administrativas especificadas en el manual PAI vigente.
2 | Asegurar el transporte exclusivo para el traslado de vacunas e insumos del programa. En casos contingenciales en que el MSPS no pueda enviar los insumos a las entidades territoriales departamentales, éstas suplirán el transporte.
3 | Asegurar el transporte de los insumos del programa desde el centro de acopio departamental hasta cada municipio, en vehículos exclusivos cuando el transporte sea terrestre; el tamaño del vehículo depende de la cantidad de vacunas a transportar.
4 | Verificar que el transporte utilizado para el traslado de vacunas a los municipios cumpla con las especificaciones técnicas. En casos contingenciales en que el municipio no pueda hacer el traslado de vacuna, el departamento suplirá el transporte.
5 | Garantizar la conservación de los biológicos y demás insumos del programa, cumpliendo las normas administrativas especificadas en el manual PAI vigente.
6 | Verificar la conservación de los biológicos y demás insumos del programa, cumpliendo las normas administrativas especificadas en el manual PAI vigente.
7 | Garantizar y verificar la toma de la temperatura todos los días del año, dos veces por día, en los equipos de la red de frío que contengan vacuna.
8 | Verificar que la red prestadora del servicio de vacunación cumpla con los requisitos definidos por el MSPS.
9 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la red de frío, (refrigeradores, congeladores, plantas eléctricas, aires acondicionados y cuartos fríos), según las normas técnicas administrativas especificadas en el manual PAI vigente.
10 | Enviar al MSPS el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo anual de cada centro de acopio.(Departamentos, distritos y ciudad capital)
11 | Enviar al nivel superior el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo anual de la red de frío.
12 | Actualizar y socializar el plan de contingencia ante falla o interrupción del fluido eléctrico.
13 | Adquirir elementos de la red de frío, siguiendo el lineamiento que para cada caso emita el MSPS.
14 | Invertir recursos para el fortalecimiento, mantenimiento y reposición de los equipos en mal estado o que no cumplan con la normatividad vigente, una vez detectadas fallas o insuficiencia en la capacidad de almacenamiento.
15 | Actualizar el inventario de la cadena de frío dos veces al año; la base de datos debe ser enviada al MSPS a mas tardar el 10 de julio y el 16 de diciembre de 2016.
16 | Realizar diagnóstico del estado de la red de frio de sus IPS y de acuerdo a ello, realizar la intervención correspondiente o concurrencia.
17 | Verificar el diagnóstico del estado de la red de frio de sus IPS propias, dos veces al año y que estas cumplan con la normatividad vigente.
| INSUMOS | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Realizar anualmente la programación de vacunas e insumos.
2 | Distribuir los biológicos e insumos a las entidades territoriales municipales
3 | Distribuir los biológicos e insumos a las IPS públicas y privadas
4 | Solicitar en PAIWEB, las vacunas, jeringas e insumos de acuerdo a la capacidad de almacenamiento y norma existente.
5 | Realizar acuso de recibido en el formato diseñado para este fin al MSPS, o por el PAI web, en un plazo máximo de un (1) día después de recibir el pedido.
6 | Realizar seguimiento mensual al movimiento de biológicos, insumos, pérdidas y saldos (diligenciar el formato de movimiento mensual de vacunas y jeringas o generarlo del módulo de reporte del sistema de información nominal PAI.)
7 | Realizar registro de pérdidas (diligenciar el formato de registro de pérdidas o realizarlo en el sistema de información nominal PAI.)
8 | Adquirir insumos como colectores para cortopunzantes, algodón, jeringas para dilución, termos y papelería, para apoyar a los municipios en la ejecución del programa y de las jornadas de vacunación.
9 | En caso de adquirir nuevas vacunas, deben dar cumplimiento a los aspectos definidos en los “LINEAMIENTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS VACUNAS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES COLOMBIA, 2008”.
10 | Notificar por escrito de manera inmediata al MSPS, la pérdida de vacunas o insumos del programa e iniciar la correspondiente investigación administrativa por parte de control interno, o quien haga sus veces en la entidad implicada y aplicar las decisiones a que haya lugar, enviando el informe final de lo realizado.
11 | Verificar que su red prestadora de servicios de vacunación cumpla con la disponibilidad y oferta de biológicos definidos en el esquema nacional de vacunación gratuito, al igual que con los insumos.
12 | Dar cumplimiento a las directrices que desde la subdirección de Gestión de Operaciones del MSPS se generen, (Manejo de inventarios, Kardex, Información), teniendo en cuenta su competencia, en el seguimiento a los insumos de interés en salud pública.
13 | Incorporar al sistema de inventarios de la dirección territorial de salud los insumos del PAI, asignados desde este Ministerio.
14 | Adquirir póliza de seguro todo riesgo para el amparo de los insumos del programa
| COMUNICACIÓN, MOVILIZACIÓN SOCIAL | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Diseñar, implementar y evaluar estrategias de información, educación y comunicación para el programa permanente de vacunación, que correspondan con las características culturales de la población y que cubran efectivamente las poblaciones de riesgo. Este plan puede apoyarse en los materiales entregados por el nivel nacional.
2 | Socializar el plan de Información, educación y comunicación a los periodistas y comunicadores del departamento y distrito, de manera que ellos promuevan la vacunación en sus espacios radiales, televisivos y escritos.
3 | Coordinar con las EAPB y demás actores sociales, las estrategias de Información, educación y comunicación del PAI.
4 | Realizar durante todo el año promoción del Programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, dirigido a toda la población colombiana.
5 | Intensificar las estrategias de información, educación, comunicación y demanda inducida durante los meses de jornadas nacionales de vacunación programadas.
6 | Articular con líderes comunitarios, asociaciones de usuarios y COPACOS, actividades para la búsqueda de población objeto del programa.
7 | Fortalecer la participación de la familia y la comunidad en el cuidado, protección y promoción de la salud de los niños y niñas, en trabajo conjunto con la estrategia AIEPI, IAMI y Grupo Curso de Vida (Infancia y Adolescencia)
8 | Diseñar estrategias de comunicación novedosas, teniendo en cuenta los motivos de no vacunación identificados en las evaluaciones y monitoreos de cobertura de vacunación.
| SISTEMA DE INFORMACIÓN | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Enviar de manera oportuna la información al nivel jerárquico correspondiente (nacional, departamental o municipal) en la fecha límite indicada y con el 100% de la información generada.
2 | Enviar mensualmente, hasta el día 5 calendario, el archivo de informe mensual de dosis aplicadas, debidamente identificado, ejemplo: Cali Plantilla de Reporte Mensual_Enero_5-02-2016
3 | Enviar ajustes que se consideren necesarios: hay dos tipos: El mismo mes: para actualizar información del mismo mes, la plantilla debe tener el mismo nombre, pero al final se debe escribir la palabra Actualización, seguido de la fecha de envío, el archivo con la información deben enviarse debidamente identificado, con el siguiente asunto: Nombre del Dpto_Plantilla de Reporte Mensual_Enero_Actualizacion_20-mes-2016.
El segundo es cuando se requiera hacer ajustes a la información de meses anteriores: debe enviarse la plantilla del mes correspondiente, el mismo día en que se envía el reporte mensual del mes actual, pero se aclara que son ajustes de meses anteriores. Debe llegar debidamente identificado así: Nombre del Municipio_Plantilla _Ajustes noviembre y diciembre 2015_10-mes-2016
4 | Establecer mecanismos de control que identifiquen oportunamente los municipios o IPS, que no reportan la información en los tiempos establecidos.
5 | Adoptar e implementar los formatos definidos por el MSPS.
6 | Garantizar que la consolidación de datos sea fiable y completa, a través de la auditoria de la calidad del dato.
7 | Realizar mensualmente back up de la información que genere el PAI.
8 | Garantizar el reporte de las dosis aplicadas de vacunas NO PAI que ofertan los prestadores privados.
9 | Coordinar acciones con Pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud, que oferten el servicio de vacunación, con el fin de garantizar el reporte de las dosis aplicadas de las vacunas PAI y no PAI
10 | Realizar verificación y seguimiento al reporte de dosis de vacunas NO PAI aplicadas, que deben realizar las IPS privadas y los correspondientes municipios donde estas se encuentran ubicadas.
11 | Socializar a todos los actores gerenciales y operativos, los lineamientos y manuales generados para la implementación del sistema nominal del PAI.
12 | Garantizar recursos tecnológicos (Hardware, software, acceso a internet, entre otros) suficientes y actualizados para el adecuado funcionamiento del sistema de información nominal del PAI.
13 | Implementar el sistema de información nominal del PAI, (circular 44 de 2013), y así garantizar el registro de la historia vacunal de los usuarios.
14 | Garantizar el registro y archivo de la vacunación en la historia clínica de los usuarios, o en el archivo de historia vacunal institucional, mientras se realiza totalmente el registro de vacunación en paiweb.
15 | Brindar soporte técnico a los usuarios del sistema de información nominal del PAI.
16 | Dar continuidad al proceso de implementación, operación y sostenimiento del sistema de información nominal del PAI en las instituciones con servicio de vacunación habilitado. Verificar que las IPS públicas y privadas que prestan el servicio de vacunación, cuenten con la tecnología requerida y estén registrando los datos. ( circular 044 de 2013)
17 | Los equipos de computo asignados por este Ministerio para la implementación y mantenimiento del sistema de información nominal del PAI en la IPS vacunadoras del Estado, son de uso exclusivo del Programa.
18 | Realizar seguimiento y verificación a la asignación y buen uso de los equipos de computo, así como su exclusividad para el sistema de información nominal del PAI.
19 | Concurrir a los municipios con equipos de cómputo según su capacidad.
20 | Llevar de manera paralela al sistema de información nominal del PAI, los registros físicos o digitales estandarizados por el MSPS, que actualmente tengan en uso.
21 | Cumplir y verificar la implementación de la circular No 044 del 19 de noviembre de 2013 del MSPS, por la cual se definen los “lineamientos para la implementación, operación y sostenimiento del sistema de información nominal del PAI”.
22 | Implementar la sala situacional del PAI, con información de indicadores actualizados mes a mes.
| VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - EVENTOS INMUNOPREVENIBLES | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Cumplir los lineamientos para la vigilancia y control en salud pública de los eventos inmunoprevenibles que emita el Instituto Nacional de Salud-INS.
2 | Cumplir con los protocolos emitidos por el INS.
3 | Articular las acciones con el equipo de vigilancia en salud pública.
4 | Desarrollar y/o participar en espacios de análisis, como comités de vigilancia epidemiológica, unidades de análisis y sala situacional, para los eventos que lo requieran.
5 | Garantizar que en los Comités de vigilancia epidemiológica-COVE, sea incluido el tema de enfermedades inmunoprevenibles-(PAI).
6 | Apoyar la realización de investigaciones de campo ante la aparición de casos de enfermedades inmunoprevenibles en los municipios.
7 | Realizar seguimiento y cierre de los Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización -ESAVI que ocurran en su jurisdicción.
8 | Mantener actualizado el plan de crisis y garantizar la operatividad del mismo, en el momento en que sea requerido.
9 | Efectuar una encuesta de cobertura de vacunacion en zona urbana y rural por municipio en el mes de febrero , agosto, noviembre 2016
10 | Hacer seguimiento y evaluación a las salas situacionales municipales, teniendo en cuenta los indicadores de erradicación (Poliomielitis), eliminación (Sarampión, la Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tétanos Neonatal) y control (Fiebre Amarilla, Difteria, Meningitis Tuberculosa, Hepatitis A, Hepatitis B, Meningitis producidas por Neumococo, Meningitis producidas por Haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis).
11 | Participar en el seguimiento y evaluación a las salas situacionales municipales, teniendo en cuenta los indicadores de erradicación (Poliomielitis), eliminación (Sarampión, la Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tétanos Neonatal) y control (Fiebre Amarilla, Difteria, Meningitis Tuberculosa, Hepatitis A, Hepatitis B, Meningitis producidas por Neumococo, Meningitis producidas por Haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis).
| EVALUACIÓN | FORTALEZAS | DEBILIDADES | PROPUESTAS
1 | Medir a través de los indicadores del PAI la gestión del programa.
2 | Efectuar seguimiento mensual de los indicadores en cada componente, definidos en la “tabla 1. Indicadores de la gestión del Programa Ampliado de Inmunización 2016”.
3 | Realizar acciones de seguimiento, inspección y vigilancia a los actores operativos, sobre el cumplimiento de la normatividad vigente del programa.
4 | Realizar seguimiento a las EAPB, en el cumplimiento de la normatividad vigente para el logro de las metas de cobertura y esquemas completos de vacunación para la edad.
5 | Garantizar en cada municipio la realización de una encuesta de cobertura y dos monitoreos, según metodología y tiempos establecidos por el MSPS.
Nota: Los municipios relacionados en la sentencia de la Corte, auto N° 251, deben realizar en cada MRC, una muestra intencional en población desplazada, realizar el informe respectivo y la entrega del mismo al MSPS.
En todas las entidades territoriales se debe garantizar el diligenciamiento de la variable, " condición de desplazamiento", con el objeto de responder ante la Corte, con esta solicitud de información.
6 | Evaluar periódicamente la ejecución de los POA del PAI departamentales y municipales.
7 | Realizar seguimiento y evaluación al plan de acción del PAI.
8 | Realizar el seguimiento a la contratación y ejecución de las acciones de los planes de intervenciones colectivas de salud pública, especificas del PAI.
9 | Evaluar trimestralmente el avance de las actividades del Componente Estratégico Operativo-CEO para asegurar la cobertura del 100% con todos los biológicos, en la población afiliada.
10 | Hacer seguimiento a los resultados de coberturas reportadas por EAPB, de la población asegurada.
11 | Retroalimentar mensualmente a las EAPB que tienen población asegurada en el municipio, los datos de coberturas alcanzadas.
12 | Evaluar y hacer seguimiento a los indicadores de vacunación definidos en la herramienta de monitoreo, para dar respuesta a los autos de la Corte Constitucional, sobre atención a víctimas del conflicto armado.